## PEBCOM
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y
826 | 2/1/2024 | AYACUCHO 1307 | 2 | 781141479 | PEBCOM | Pendiente | Colocar terminal para traspasar el nodo | 0 | Cambio | Nodo Teco | Terminal | -58.3955 | -34.5932
6092 | 3/15/2024 | ASUNCION 2783 | 15 | 788792584 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar Columna | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4953 | -34.591
1928 | 5/5/2024 | ARREGUI 3910 | 10 | 800645483 | PEBCOM | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4977 | -34.6123
2779 | 8/6/2024 | GUEVARA 687 | 15 | 792041586 | PEBCOM | Pendiente | Falta traspaso y retiro | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4533 | -34.5857
3269 | 9/9/2024 | ANDALGALA 2590 | 9 | 796141865 | PEBCOM | Pendiente | Columna sobre plazoleta frente a altura 2590 - Ver foto para ubicar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.5024 | -34.6658
2800 | 9/10/2024 | Anchorena Tomás Manuel 1288 | 2 | 796212149 | PEBCOM | Pendiente | Faltan traspasar redes y desmontar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4062 | -34.5944
1545 | 9/26/2024 | Anchorena Tomas Manuel de 1324 | 2 | 797379000 | PEBCOM | Pendiente | Pendiente de retiro la vieja | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.406 | -34.594
3722 | 10/4/2024 | ALVEAR AV. 1866 | 2 | 797507868 | PEBCOM | Pendiente | Entre Av Callao y Ayacucho - Columna inclinada de 168 | 1 | Aplomo | Sin equipos |  | -58.3889 | -34.588
3765 | 10/16/2024 | NAZCA AV. 1675 | 11 | 798295165 | PEBCOM | Pendiente | Columna con base picada | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4787 | -34.6146
6097 | 11/5/2024 | PINTO 3910 | 12 | 799244296 | PEBCOM | Pendiente | Columna fuera de plomo inclinada Pinto y Garcia del Rio | 1 | Aplomo | Sin equipos |  | -58.4777 | -34.5494
3938 | 11/5/2024 | GODOY CRUZ 2604 | 14 | 799246642 | PEBCOM | Pendiente | *Realizar traspasos y retiro de columna vieja* | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4262 | -34.5797
4399 | 12/12/2024 | AVALOS 1487 | 15 | 801644860 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4784 | -34.5831
4423 | 12/18/2024 | VERA 1081 | 15 | 801734625 | PEBCOM | Pendiente | PICADA | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4424 | -34.5939
4688 | 1/23/2025 | CALVO, CARLOS 1784 | 1 | 802857158 | PEBCOM | Pendiente | Inclinado | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.3912 | -34.6202
4811 | 2/3/2025 | ALVAREZ, JULIAN 2395 | 14 | 803086849 | PEBCOM | Pendiente | Base picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4158 | -34.5875
4895 | 2/12/2025 | ALVAREZ THOMAS AV. 1335 | 15 | 803607583 | PEBCOM | Pendiente | fuera de plomo | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4609 | -34.5782
6085 | 2/24/2025 | AVALOS 1509 | 15 | 803608336 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar columna dañada en la base | 0 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4785 | -34.5828
6029 | 3/13/2025 | TANDIL 4746 | 9 | 803983204 | PEBCOM | Pendiente | Prioridad cambiar columna 114 quebrada en base tiene fuente propia. | 0 | Cambio | Fuente Teco | Terminal | -58.4877 | -34.6497
2485 | 3/26/2025 | LA PLATA AV. 1095 | 7 | 804302893 | PEBCOM | Pendiente | Sacar ancla de rienda vieja y cementar vereda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4266 | -34.6282
2124 | 3/27/2025 | LA PAMPA 5510 | 15 | 804309657 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4842 | -34.5822
4163 | 3/27/2025 | 3 DE FEBRERO 990 | 14 | 804309752 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4428 | -34.5695
4494 | 3/27/2025 | BALLIVIAN 2987 | 15 | 804309772 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.484 | -34.5829
5115 | 3/28/2025 | PRINGLES 1470 | 14 | 804316147 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.424 | -34.595
5127 | 3/28/2025 | LAMARCA, EMILIO 224 | 10 | 804323949 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.478 | -34.63
5124 | 3/28/2025 | BOGOTA 2936 | 7 | 804323945 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4716 | -34.6276
5566 | 4/11/2025 | URIBURU JOSE E., PRES. 1415 | 2 | 804634219 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.397 | -34.5919
5657 | 4/23/2025 | COCHABAMBA 2207 | 3 | 804903806 | PEBCOM | Pendiente | picada | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3961 | -34.6243
5681 | 4/28/2025 | ALBERTI 621 | 3 | 805507259 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4012 | -34.6168
6106 | 5/13/2025 | CONDE 4618 | 12 | 806926485 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4832 | -34.5456
6104 | 5/19/2025 | PINTO 4677 | 12 | 806926523 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar columna corroida en la base no corre riesgo tiene CDO y red HFC de nuestra empresa | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4815 | -34.5443
5885 | 5/26/2025 | CABILDO AV. 1500 | 13 | 806944768 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4507 | -34.5671
5883 | 5/26/2025 | CONGRESO AV. 2699 | 13 | 806944763 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4652 | -34.5568
5940 | 5/29/2025 | SANCHEZ DE LORIA 1406 | 5 | 807044148 | PEBCOM | Pendiente | Columna con base corroída | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4119 | -34.6266
859 | 6/2/2025 | Joaquín V González 732 | 10 | 807129355 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4825 | -34.6253
5951 | 6/2/2025 | BOCAYUVA, QUINTINO 805 | 5 | 807129364 | PEBCOM | Pendiente | Reparar rienda | 1 | Tensor | Sin equipos | Terminal | -58.4223 | -34.6216
5970 | 6/2/2025 | PAVON AV. 3665 | 5 | 807129382 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4164 | -34.6301
-460 | 6/3/2025 | TUCUMAN 2060 | 3 | 807150552 | PEBCOM | Pendiente | columna podrida | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3964 | -34.6022
-461 | 6/3/2025 | Independencia 2796 | 3 | 807150726 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4049 | -34.6192
-462 | 6/3/2025 | Juan Francisco Segui 4507 | 14 | 807150729 | PEBCOM | Pendiente | Columna propia corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4203 | -34.5741
-463 | 6/3/2025 | Francisco Bilbao 2362 | 7 | 807150735 | PEBCOM | Pendiente | colunma base corroida sin riesgo de caida al | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4596 | -34.6346
5973 | 6/4/2025 | PALOS 432 | 4 | 807168105 | PEBCOM | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3626 | -34.6351
-465 | 6/4/2025 | General Enrique Martinez 350 | 13 | 807168181 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.448 | -34.5799
-466 | 6/4/2025 | General Enrique Martinez 140 | 13 | 807168184 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4456 | -34.5812
-467 | 6/4/2025 | General Enrique Martinez 188 | 13 | 807168186 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4461 | -34.5808
-469 | 6/4/2025 | Newbery 3323 | 13 | 800966689 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4477 | -34.5804
5996 | 6/4/2025 | BACACAY 2205 | 7 | 807187775 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4613 | -34.6256
-471 | 6/6/2025 | Correa 3812 | 8 | 807208289 | PEBCOM | Pendiente | Columna 114 picada en base, informa GCBA | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4867 | -34.55
-472 | 6/5/2025 | MOLDES 1995 | 13 | 807208296 | PEBCOM | Pendiente | Columna 114 picada en base no confundir con Moldes 1983 son dos columnas cercanas para cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4585 | -34.5647
6095 | 6/9/2025 | VOLTAIRE 5985 | 14 | 807331684 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.438 | -34.5792
6088 | 6/9/2025 | DUMONT, SANTOS 3682 | 15 | 807331703 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4483 | -34.5851
6075 | 6/9/2025 | ALBERTI 191 | 3 | 807458159 | PEBCOM | Pendiente | Colocar R400 para traspasar fuente teco | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4016 | -34.612
-475 | 6/10/2025 | CIUDAD DE LA PAZ 3358 | 13 | 807458266 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4677 | -34.5518
6137 | 6/12/2025 | LA PLATA AV. 1058 | 7 | 807458383 | PEBCOM | Pendiente | Ver con inspector tratar de colocar r400 para sacar las dos columnas terminales existentes evaluar en campo | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4264 | -34.628
-483 | 6/18/2025 | Arcos 4326 | 13 | 807605744 | PEBCOM | Pendiente | Terminal de teco con clientes Se solicita desconectar alarma vecinal en el poste | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4693 | -34.542